## Manpower Schedule
Project Alpha — Level 3 Buildout (Mechanical)
Prepared by Gavin Watson · 10 weeks · 40 hrs/week
Activity | Trade | Start | Dur | Peak | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Man-hrs
Demo & layout | Laborers | 1 | 2 | 6 | Wk 1: 6; Wk 2: 2 | 320
Hangers & supports | Pipefitters | 2 | 3 | 8 | Wk 2: 4; Wk 3: 8; Wk 4: 4 | 640
Chilled water piping | Pipefitters | 3 | 5 | 14 | Wk 3: 7; Wk 4: 10; Wk 5: 14; Wk 6: 10; Wk 7: 7 | 1920
Plumbing rough-in | Plumbers | 3 | 4 | 6 | Wk 3: 6; Wk 4: 6; Wk 5: 6; Wk 6: 6 | 960
Ductwork mains | Sheet Metal | 4 | 4 | 10 | Wk 4: 5; Wk 5: 10; Wk 6: 8; Wk 7: 5 | 1120
Branch ducts & devices | Sheet Metal | 6 | 3 | 6 | Wk 6: 2; Wk 7: 4; Wk 8: 6 | 480
Equipment set | Pipefitters | 5 | 2 | 5 | Wk 5: 5; Wk 6: 5 | 400
Controls rough-in | Controls | 6 | 4 | 4 | Wk 6: 2; Wk 7: 4; Wk 8: 3; Wk 9: 2 | 440
Insulation | Insulators | 7 | 3 | 5 | Wk 7: 2; Wk 8: 4; Wk 9: 5 | 440
Test & balance | TAB | 9 | 2 | 3 | Wk 9: 1; Wk 10: 3 | 160
TOTAL MANPOWER |  |  |  | 35 | 6 | 6 | 21 | 25 | 35 | 33 | 22 | 13 | 8 | 3 | 6880
Peak manpower |  | 35 workers (Wk 5)
Total man-hours |  | 6,880
Avg crew / active week |  | 17.2
Duration |  | 10 weeks

## Crew Curve
Week | Total Manpower
Wk 1 | 6
Wk 2 | 6
Wk 3 | 21
Wk 4 | 25
Wk 5 | 35
Wk 6 | 33
Wk 7 | 22
Wk 8 | 13
Wk 9 | 8
Wk 10 | 3